## Sheet1
CONTROLO DO PROJETO E GESTÃO DO ESFORÇO E DA PRODUÇÃO DA EQUIPA
EQUIPA: |  |  | DATA DE REVISÃO DO PLANO: | [8 empty] | TOTAL: | [5 empty] | 1250 |  |  |  | H
|  |  | VERSÃO |  | DATA: | [6 empty] | MAX.: | [5 empty] | 2520 |  |  |  | H |  |  | ECTS |  |  | 18 | H-ECTS |  | 28 | EQUIPA |  | 5 |  |  | TX FOLGA |  | 0.325
[12 empty] | EFECT. | [5 empty] | 1701 |  |  |  | H |  |  | Nota: Margem de 33% de não produtividade efectiva
Ana Margarida de Sousa |  |  | 47406 | [8 empty] | CONTROLO DE PRODUTIVIDADE: | [9 empty] | REF.
Daniel Ferreira Machado |  |  | 46288 | [8 empty] | MÉTRICAS | [5 empty] | SEMANA |  |  | 1 |  |  |  | OBS)
Francisco Manuel Evora Antonio |  |  | 47982 | [8 empty] | RÁCIO DE PROD. MÉDIA | [5 empty] | 73.5294 |  |  | /S | 100.0588
Marco Alexandre dos Santos Francisco |  |  | 46093 | [8 empty] | EXECUÇÃO DO ESFORÇO: | [5 empty] | 73.49% |  |  | % | 100%
Rui Daniel da Silva Genovevo |  |  | 45576 | [8 empty] | ESFORÇO DISPONÍVEL: | [5 empty] | 451 |  |  | H | HORAS
OBS: | [11 empty] | OBS)
ATIVIDADES DA EQUIPA |  | MARÇO |  | ABRIL | [8 empty] | MAIO | [9 empty] | JUN | [9 empty] | JUL | [6 empty] | CONTR | CONTR
|  | S1 |  | S2 |  | MS:ESP | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | MS:AFFA | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | MS:BETA | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S16 |  |  | S17 |  | HORAS | %
|  | 27 | 31 | 3 | 7 |  | 10 | 14 | 16 | 21 | 24 | 28 | 1 | 5 | 8 | 12 |  | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 2 | 5 | 9 |  | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21
TAREFA | DESIGNAÇÃO DA TAREFA | [34 empty] | PF |  | SEMANA DEMOS WORKSHOP
T1 | Planeamento e início do projeto | [38 empty] | 0 | 0%
T1.1 | Elaboração do relatório específico | 25 | [37 empty] | 25 | 1.47%
T1.2 | Desenvolvimento da demo |  |  | 55 | [35 empty] | 55 | 3.233%
T2 | Servidor Aplicacional e Suporte Cloud | [38 empty] | 0 | 0%
T2.1 | API | [5 empty] | 80 |  | 80 |  | 30 | [28 empty] | 190 | 11.17%
T3 | Desenvolvimento do Cliente Web | [38 empty] | 0 | 0%
T3.1 | Back-office | [9 empty] | 20 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [6 empty] | 245 | 14.4%
T3.2 | Front-office | [9 empty] | 20 |  | 25 |  | 25 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 15 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [6 empty] | 225 | 13.23%
T4 | Desenvolvimento do Cliente Android | [38 empty] | 0 | 0%
T4.1 | Back-office | [9 empty] | 15 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [6 empty] | 240 | 14.11%
T4.2 | Front-office | [9 empty] | 15 |  | 25 |  | 25 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 15 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [6 empty] | 220 | 12.93%
T5 | Integração e Deployment do Alfa | [38 empty] | 0 | 0%
T5.1 | Testes | [13 empty] | 10 | [24 empty] | 10 | 0.5879%
T6 | Integração e Deployment do Beta | [38 empty] | 0 | 0%
T6.1 | Testes | [22 empty] | 10 | [15 empty] | 10 | 0.5879%
T7 | Testes | [38 empty] | 0 | 0%
T7.1 | Teste do cliente Web | [25 empty] | 10 | [12 empty] | 10 | 0.5879%
T7.2 | Teste do cliente Android | [25 empty] | 10 | [12 empty] | 10 | 0.5879%
T8 | Produto final e piloto de demonstração | [33 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.5879%
T9 | Disseminação do produto | [35 empty] | 15 |  |  | 15 | 0.8818%
CONTROLO DE EQUIPA*SEMANA |  | 25 |  | 55 |  |  | 80 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 110 |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 80 |  |  | 100 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 10 |  |  | 0 |  | 1250 | 73.53%
REF Média de HORAS EQUIPA * SEMANA |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 1700 | 100%
| REF Máx. Esforço Equipa H * Semana | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 2040 | 120%
PERFIS DE DESDOBRAMENTO DA EQUIPA
P1 | Project Management | [38 empty] | 0 | 0%
P2 | Project Documentation and Dissemination Mat. | [38 empty] | 0 | 0%
P3 | Specification and Requirements Analyst | [38 empty] | 0 | 0%
P4 | WEB (JS-AJAX) UI Development | [38 empty] | 0 | 0%
P5 | Android App / Interface Des. Developer | [38 empty] | 0 | 0%
P6 | Google Platform Developer | [38 empty] | 0 | 0%
P7 | Google Storage Services Developer | [38 empty] | 0 | 0%
P8 | SW Architect / Architectural Requirements | [38 empty] | 0 | 0%
P9 | Unitary / Partial Tests (Tester) | [38 empty] | 0 | 0%
P10 | Integration Tests (Tester) | [38 empty] | 0 | 0%
P11 | SW Architectural Tests / Arch. Requirements | [38 empty] | 0 | 0%
P12 | Final Product Staging Developer | [38 empty] | 0 | 0%
TOTAL: |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
PRODUTO FINAL: PACKAGING PROJ FINAL + CRIAÇÃO E PREPARAÇÃO DO PROTÓTIPO E DEMONSTRADOR FINAL
DEMONSTRADOR EM LAB DO DEMONSTRADOR BETA
DEMONSTRADOR EM LAB DO DEMONSTRADOR ALFA
DELIVERABLES DOCUMENTAIS: DOC. ESPECIFICAÇÃO + PLANEAMENTO REVISTO COM VALDIAÇÃO